## Roadmap
ID | Категория | Задача | Статус | Файлы / источник | Что сделать
1.1 | Hotfix | Сохранение онбординга/сессии | Code-only | secure_token_storage.dart, onboarding_screen.dart | Manual: Apple Sign-In + kill + relaunch через 5+ мин → Dashboard без логина
1.2 | Hotfix | Постоянный разлогин | Code-only | auth_provider.dart, api_client.dart | Manual: истёкший access token → действие → silent refresh без логина
1.5 | Hotfix | Зависание AI Data Processing | Code-only | ai_consent_screen.dart, ai_consent_provider.dart | Manual: Accept на медленном соединении → лоадер мгновенно + retry через 5с
2.1 | Hotfix | Слетающий язык RU↔EN | Done | app.dart, locale_provider.dart, settings_screen.dart, locale_interceptor.dart | Manual: чистая установка → EN; RU через Settings; перезапуск сохраняет выбор
3.1 | Hotfix | Пропадает кнопка «Далее» в онбординге | Done | onboarding_screen.dart, onboarding_scaffold.dart, ob_gradient_button.dart | Manual PASS на симуляторе iPhone 16 (1.7 + 1.13 + 1.15)
4.3 | Hotfix | Вода 0 ккал | Code-only | zero_calorie_whitelist.py (бэк), add_meal_sheet.dart | Manual: вода фото → 0; «вода» текстом → 0; «sparkling water» → 0
5.1 | Hotfix | Распознавание не-еды как еды | Open | ai_service_v2.py, schemas_v2.py, add_meal_sheet.dart | FAIL manual: фото случайной картинки → 'Something went wrong' вместо not-food snackbar. Бэк не возвращает is_food:false ИЛИ валит запрос. Логи в работе
7.1 | Hotfix | Не закрывается клавиатура | Done | keyboard_dismisser.dart + 5 экранов | Manual PASS на онбординге (1.6 1.7). AddMeal/EditMeal/Chat/RecognitionResult — не проверены
7.2 | Hotfix | Не уходят bottom sheets | Done | dismissible_sheet_wrapper.dart + 8 шторок | Manual: тап-вне / свайп / X — каждый из 3 способов на каждой шторке
7.3 | Hotfix | Не выйти из AI-чата | Done | chat_screen.dart | Manual: AI-чат → стрелка назад → Dashboard; tab BottomNav из чата
HIGH-1 | Hotfix follow-up | ai_consent: лоадер мгновенно вместо 300 мс по ТЗ | Open | ai_consent_screen.dart:378 | Добавить Timer(300ms) перед setConsent ИЛИ согласовать как принятое отступление
HIGH-2 | Hotfix follow-up | ai_consent: Localizations.localeOf вместо localeProvider | Open | ai_consent_screen.dart:40,446 | Заменить 2 вхождения на ref.watch(localeProvider).languageCode == 'ru'
HIGH-3 | Hotfix follow-up | add_meal: нет фронт zero-calorie guard для текстового ввода | Open | add_meal_sheet.dart, ingredient_v2.dart | Добавить _isZeroCalorieName guard в _parseText + IngredientV2.fromApiItem
4.1 | User feedback | Грубые ошибки калорий USDA | Open | USDA mapping (бэк) | Заменить таблицу USDA; добавить валидацию диапазонов
8.1 | User feedback | Долгое обновление стартового экрана | Open | dashboard_provider.dart | Профилировать загрузку; добавить кэш + skeleton
6.1 | User feedback | Нельзя удалить блюдо | Open | meals API + journal UI | DELETE /api/meals/<id> + swipe-to-delete в журнале
6.3 | User feedback | Нет голос/фото ввода в правках блюда | Open | edit_meal_screen.dart | Переиспользовать AddMeal voice/photo flow внутри редактора
5.4 | User feedback | Не редактируется вес блюда | Open | edit_meal_screen.dart | TextField для веса + пересчёт калорий
5.5 | User feedback | Correct меняет всё блюдо вместо одного ингредиента | Open | edit_meal_screen.dart | Ограничить scope коррекции выбранным ингредиентом
3.7 | User feedback | Расхождение калорий между экранами | Open | stats provider + meal aggregation | Аудит pipeline суммирования
3.6 | User feedback | Скачок графика веса | Open | weight_chart.dart + provider | Сглаживание + проверить пробелы данных
3.5 | User feedback | Экстремальный целевой вес без предупреждения | Open | way_to_goal screen | BMI-warning при submit
5.6 | User feedback | Нет редактирования БЖУ | Open | edit_meal_screen.dart | 4 TextField для protein/fat/carbs/calories
5.3 | User feedback | AI завышает калории без контекста | Open | ai_service_v2.py prompt | Промпт: требовать визуальное подтверждение
FAV | User feedback | Теги нелюбимых продуктов | Open | settings + onboarding | Новый экран + persistent storage
9.1 | User feedback | «Помогите нам расти» в онбординге | Open | onboarding finale | Экран запроса отзыва
9.2 | User feedback | Плашка отзыва в Settings | Open | settings_screen.dart | CTA-баннер с переходом на review
NEW-OB | New scope | Переделать онбординг по FitnesBot | Not started | github.com/IzeBN/FitnesBot → onboarding/* | Заимствовать экран «путь к цели»: выбор формы тела → процент жира → желаемый % → расчёт веса. + экраны «после достижения цели»
PR-1 | Plan Ready | Дубль экрана Your Plan Is Ready (онбординг + /way-to-goal) | Done | lib/features/auth/screens/email_auth_screen.dart | Manual PASS (2.2): онбординг → логин → сразу AI consent / Dashboard, без повтора Plan Ready
PR-2 | Plan Ready | График наклон при current==target | Done | lib/features/way_to_goal/widgets/plan_result_view.dart | Manual PASS (1.14): равные веса 70/70 → нет графика, есть баннер 'Поддержание веса'
PR-3 | Plan Ready | Frontend: баннер персонального AI-плана над hero | Code-only | lib/features/way_to_goal/widgets/plan_result_view.dart, lib/shared/models/calculation_result.dart | Stub готов: читает calc.personalizedPlan, скрывает баннер если null. Покажется когда бэкенд начнёт возвращать поле
PR-4-BE | Plan Ready | Backend: эндпоинт персонального плана (≤150 chars) | Open | backend: новый эндпоинт + AI prompt | Сделать ai_call(diet, restrictions, goal) → 150-char personalized plan. Включить в /api/calculation/result как personalized_plan. Промпт: краткий, мотивирующий, с учётом ограничений
TD-1 | Tech-debt | 3 failing tests journal_new_ui_test.dart | Open | test/journal_new_ui_test.dart | Починить MealGroupCard / DaySummaryCard / NutrientColors — pre-existing
TD-2 | Tech-debt | TokenStorage deprecated shim | Open | lib/core/api/api_client.dart | Удалить shim после миграции всех вызовов
TD-3 | Tech-debt | Localizations.localeOf вместо localeProvider | Open | chat_screen.dart, dashboard_screen.dart, recognition_result_sheet_v2.dart, add_meal_sheet.dart | Мигрировать на ref.watch(localeProvider)
TD-4 | Tech-debt | Хардкод-строки без arb | Open | 5+ экранов | Полный аудит хардкода + извлечение в arb
TD-5 | Tech-debt | Fastlane/EAS release pipeline | Open | ios/ + android/ | Wire CI + signing automation
REL-1 | Release | iOS Keychain entitlements в release build | Code-only | ios/Runner/Runner.entitlements | Manual: flutter build ipa --release → запуск на iPhone без crash
REL-2 | Release | Закоммитить hotfix-артефакты | Open | ios/Podfile.lock, ios/Runner/Runner.entitlements, specs/*.md | git add + commit после прохождения ручной регрессии
REL-3 | Release | Merge hotfix-ветки в master | Open | claude/hotfix-p0-feedback-2026-05-02 → master | После ручной регрессии: PR + review + merge